## 定制交付项目
定制交付项目明细
导出时间：2026-09-13 12:39
项目名称 | 区域 | 客户 | 商务阶段 | 合同额(元) | 开发进度(%) | 收入确认比例(%) | 可确认收入(元) | 已计收(元) | 待计收(元) | 负责人 | 入库时间 | 最近更新周期 | 重点 | 归档 | 备注
重庆高新三期 | 重庆 |  | 已签单/下单 | 1000000 | 0 | 10 | 100000 |  | 1000000 |  | 2025-07-14 |  | 是 |  | 合同已签订，开发交付阶段
中车安网二期项目 | 山东 |  | 开发中 | 470000 | 30 | 22 | 103400 |  | 470000 |  | 2025-07-14 | 2025年7月第2周 |  |  | 项目已报单，待启动开发
乐山沙湾视觉计算项目/德阳市公安局 | 四川 |  | 开发中 | 250000 | 30 | 22 | 55000 |  | 250000 |  | 2025-07-21 |  | 是 |  | 提前交付协议，本周新增需求25人天，关注核销时间
乐山沙湾视觉计算项目 | 四川 |  | 开发中 | 210000 | 30 | 22 | 46200 |  | 210000 |  | 2025-07-14 |  | 是 |  | 提前交付协议，重点关注办事处核销时间
青岛中车四方园区治安道路项目 | 山东 |  | 已签单/下单 | 197000 | 0 | 10 | 19700 |  | 197000 |  | 2025-04-14 |  | 是
疫情防控系统开发及相关服务采购项目-华智 | 内蒙古 |  | 已验收 | 181799.96 | 100 | 90 | 163619.96 |  | 181799.96 |  | 2025-07-14 |  |  |  | 已提供验收报告
赤峰市公安局视综平台项目 | 内蒙古 |  | 开发中 | 180000 | 30 | 22 | 39600 |  | 180000 |  | 2026-08-03 | 2026年8月第1周 |  |  | 项目已报单，开发中
中车青岛四方园区燃爆场所安全管控装置项目 | 山东 |  | 已签单/下单 | 160000 | 30 | 10 | 16000 |  | 160000 |  | 2026-08-03 | 2026年2月第1周 | 是 |  | 开发完成，现场联调
金昌视综平台升级扩容项目 | 甘肃 |  | 交付完成 | 150000 | 100 | 70 | 105000 |  | 150000 |  | 2026-02-02 | 2026年2月第1周 |  |  | 联调、交付完成
德阳市公安局 | 四川 |  | 开发中 | 138000 | 30 | 22 | 30360 |  | 138000 |  | 2025-07-14 |  | 是 |  | 提前交付协议，重点关注办事处核销时间
咸阳市经济技术开发区智慧城市建设项目 | 陕西 |  | 交付完成 | 100000 | 100 | 70 | 70000 |  | 100000 |  | 2026-08-17 |  |  |  | 历史项目，需求交付完成
内蒙GA厅平台升级 | 内蒙古 |  | 已签单/下单 | 60000 | 0 | 10 | 6000 |  | 60000 |  | 2025-07-14 |  |  |  | 平台升级，工作量分析评估中
长安汽车GDC视频结构化定制 | 重庆 |  | 已签单/下单 | 60000 | 0 | 10 | 6000 |  | 60000 |  | 2026-08-17 |  |  |  | 项目已报单，待启动
重庆烟草工业黔江烟厂易地技改项目-第四批定制增补 | 重庆 |  | 开发中 | 50000 | 30 | 22 | 11000 |  | 50000 |  | 2025-07-21 | 2026年7月第3周 |  |  | 项目已报单，待启动开发
甘肃省水利厅视频集控平台升级二期 | 甘肃 |  | 开发中 | 50000 | 30 | 22 | 11000 |  | 50000 |  | 2026-08-03 |  |  |  | 项目已报单，开发中
重庆烟草工业黔江烟厂易地技改项目-第一批 | 重庆 |  | 交付完成 | 50000 | 100 | 70 | 35000 |  | 50000 |  | 2026-08-17 |  |  |  | 项目已下单，需求交付完成
呼和浩特公安局因案因事查询功能定制开发 | 内蒙古 |  | 已签单/下单 | 44000 | 0 | 10 | 4400 |  | 44000 |  | 2026-08-17 | 2026年8月第3周 |  |  | 项目已报单，待启动
南京江宁教育联网 | 江苏 |  | 开发中 | 40000 | 30 | 22 | 8800 |  | 40000 |  | 2025-07-21 |  |  |  | 项目已报单，待启动开发
江宁区东山小学等监控设备升级改造 | 江苏 |  | 暂停/异常 | 40000 | 0 | 30 | 12000 |  | 40000 |  | 2026-08-03 |  |  |  | 商务未达成一致，暂停终止需求
宣汉视觉计算项目 | 四川 |  | 已签单/下单 | 40000 | 0 | 10 | 4000 |  | 40000 |  | 2026-08-17 |  |  |  | 项目已报单，待核销
荥经智慧城市项目 | 四川 |  | 交付完成 | 40000 | 100 | 70 | 28000 |  | 40000 |  | 2026-08-17 |  |  |  | 项目已下单，需求交付完成
龙江交投高速大模型分析项目 | 黑龙江 |  | 已签单/下单 | 39400 | 0 | 10 | 3940 |  | 39400 |  | 2025-04-14 | 2026年4月第2周 |  |  | Q1 预计：35万，计收：87.15万 Q2 预计：225万，计收：12.03万
洪都中学智慧校园项目2 | 江西 |  | 开发中 | 37430 | 30 | 22 | 8234.6 |  | 37430 |  | 2026-08-17 |  |  |  | 项目已下单，开发交付中
抚远市检查站巡检 | 黑龙江 |  | 开发中 | 32000 | 30 | 22 | 7040 |  | 32000 |  | 2025-07-14 |  |  |  | 项目已报单，待启动开发
南通通州湾师范区雪亮工程二期工程扩容项目 | 江苏 |  | 已签单/下单 | 32000 | 0 | 10 | 3200 |  | 32000 |  | 2025-07-14 |  |  |  | 提前交付协议，预计Q3下单核销
重庆市公安局江北区分局所需视频监控智能化建设项目--软件下单 | 重庆 |  | 开发中 | 29550 | 30 | 22 | 6501 |  | 29550 |  | 2025-07-14 | 2025年7月第2周 |  |  | 项目已下单，待启动开发
黑龙江省公安厅灵伴眼镜定制开发 | 黑龙江 |  | 已签单/下单 | 29550 | 0 | 10 | 2955 |  | 29550 |  | 2025-04-14
北京公交总队视频智能化项目 | 北京 |  | 开发中 | 28000 | 30 | 22 | 6160 |  | 28000 |  | 2025-07-21 |  |  |  | 协议签订，启动开发
立讯精密-锦溪园区AI算力扩容&安防设备采购项目 | 广东 |  | 已验收 | 27580 | 100 | 90 | 24822 |  | 27580 |  | 2025-07-14 |  |  |  | 项目已下单，核销提前交付协议，待提供验收报告
贺州学院超速检测项目 | 广西 |  | 已签单/下单 | 24000 | 0 | 10 | 2400 |  | 24000 |  | 2026-08-17 |  |  |  | 项目已报单，待启动
内蒙古消防救援总队AI视觉项目 | 内蒙古 |  | 交付完成 | 24000 | 100 | 70 | 16800 |  | 24000 |  | 2026-02-02 | 2026年2月第1周 |  |  | 联调、交付完成
西部矿业智慧视觉建设项目 | 青海 |  | 开发中 | 19700 | 30 | 22 | 4334 |  | 19700 |  | 2025-07-14 |  |  |  | 项目已下单，待启动开发
荥经智慧城市-第三次下单 | 四川 |  | 已签单/下单 | 18000 | 0 | 10 | 1800 |  | 18000 |  | 2025-04-14
重庆师范大学极云二期 | 重庆 |  | 开发中 | 16000 | 30 | 22 | 3520 |  | 16000 |  | 2025-07-21 |  |  |  | 项目已报单，待启动开发
呼和浩特文明城市创建专题工作可视化 | 内蒙古 |  | 交付完成 | 16000 | 100 | 70 | 11200 |  | 16000 |  | 2026-08-03 |  |  |  | 项目已报单，交付完成
南岸清流项目 | 重庆 |  | 已签单/下单 | 16000 | 0 | 10 | 1600 |  | 16000 |  | 2025-04-14
曲靖“城市大脑”-华智部分13% | 云南 |  | 已签单/下单 | 13908.94 | 0 | 10 | 1390.89 |  | 13908.94 |  | 2025-04-14
花桥集成指挥中心AI视觉平台建设项目(二期) | 江苏 |  | 交付完成 | 10000 | 100 | 70 | 7000 |  | 10000 |  | 2026-08-17 |  |  |  | 历史项目，需求交付完成
北京市局视综二期项目 | 北京 |  | 开发中 | 8000 | 30 | 22 | 1760 |  | 8000 |  | 2025-07-21 |  |  |  | 协议签订，启动开发
名山高点联动测试项目 | 四川 |  | 已签单/下单 | 6000 | 0 | 10 | 600 |  | 6000 |  | 2025-04-14
万通华智安消一体化 | 吉林 |  | 已验收 | 5910 | 100 | 90 | 5319 |  | 5910 |  | 2025-07-14 |  |  |  | 已提供验收报告
黑中医附属第一医院绿码一脸通项目 |  |  | 已签单/下单 | 5910 | 0 | 10 | 591 |  | 5910 |  | 2025-04-14
娄底移动项目定制开发 | 湖南 |  | 已验收 | 1970 | 100 | 90 | 1773 |  | 1970 |  | 2025-07-14 |  |  |  | 已提供验收报告
景德镇市局刑侦ZDR项目（双网改造） | 江西 |  | 交付完成 |  | 100 | 70 | 0 |  | 0 |  | 2026-01-05 | 2026年1月第1周 |  |  | 联调、交付完成
清水河县全域视联项目_软件部分 |  |  | 已签单/下单 |  | 80 | 10 | 0 |  | 0 |  | 2026-01-05 | 2026年2月第1周 |  |  | 开发进度80%，节前交付
清华附中安防系统智能化提升 |  |  | 交付完成 |  | 100 | 70 | 0 |  | 0 |  | 2026-01-05 | 2026年1月第1周 |  |  | 联调、交付完成
南昌市地铁公安反恐平台 | 江西 |  | 交付完成 |  | 100 | 70 | 0 |  | 0 |  | 2026-01-05 | 2026年1月第1周 |  |  | 联调、交付完成
包头市公安运维项目 | 内蒙古 |  | 交付完成 |  | 100 | 70 | 0 |  | 0 |  | 2026-01-05 | 2026年1月第1周 |  |  | 联调、交付完成
广汉非机动车未戴头盔 |  |  | 交付完成 |  | 100 | 70 | 0 |  | 0 |  | 2026-01-05 | 2026年1月第2周 |  |  | 联调、交付完成
呼和浩特公安局因案因事查询功能定制开发-增补 | 内蒙古 |  | 已签单/下单 |  | 0 | 10 | 0 |  | 0 |  | 2026-01-05 | 2026年1月第1周 |  |  | 开发完成，待现场联调
巴彦淖尔市智慧社区项目 | 内蒙古 |  | 交付完成 |  | 100 | 70 | 0 |  | 0 |  | 2026-01-05 | 2026年1月第2周 |  |  | 联调、交付完成
吉林省公安厅交警总队运维项目 | 吉林 |  | 交付完成 |  | 100 | 70 | 0 |  | 0 |  | 2026-01-12 | 2026年1月第2周 |  |  | 联调、交付完成
重庆天宫殿街道基层智治智慧园区服务项目 | 重庆 |  | 已签单/下单 |  | 0 | 10 | 0 |  | 0 |  | 2026-01-12 | 2026年1月第2周 |  |  | 开发完成，待现场联调
通州湾示范区授权增补及软件定制核销 | 江苏 |  | 已签单/下单 |  | 25 | 10 | 0 |  | 0 |  | 2026-01-12 | 2026年2月第1周 |  |  | 开发完成，现场联调
呼和浩特市智慧青城视联通平台升级项目（定制） | 内蒙古 |  | 已签单/下单 |  | 10 | 10 | 0 |  | 0 |  | 2026-01-12 | 2026年1月第2周 |  |  | 开发进度10%
西安建筑科技大学AI视觉中枢扩容项目 | 陕西 |  | 已签单/下单 |  | 0 | 10 | 0 |  | 0 |  | 2026-02-02 | 2026年2月第1周 |  |  | 开发完成，待现场联调
辽宁省数字政府基座项目第二批要货 | 辽宁 |  | 已签单/下单 |  | 0 | 10 | 0 |  | 0 |  | 2026-02-02 | 2026年2月第1周 |  |  | 开发完成，现场联调
西安医学院教职工人脸库对接 | 陕西 |  | 已计收 |  | 100 | 100 | 0 |  | 0 |  | 2025-04-21 | 2026年4月第3周 |  |  | Q1 预计：35万，已计收：87.15万 Q2 预计：225万，已计收：12.03万（无变化）
名山中心节点-已经下单 | 四川 |  | 已签单/下单 |  | 0 | 10 | 0 |  | 0 |  | 2025-04-21
苏州昆山花桥 | 江苏 |  | 已签单/下单 |  | 0 | 10 | 0 |  | 0 |  | 2025-04-21
简阳智慧安防小区二期 | 四川 |  | 已签单/下单 |  | 0 | 10 | 0 |  | 0 |  | 2025-05-19
青岛中车A3A4楼门禁管理 | 山东 |  | 已签单/下单 |  | 0 | 10 | 0 |  | 0 |  | 2025-05-19
沙湾公安局-软件 | 四川 |  | 已签单/下单 |  | 0 | 10 | 0 |  | 0 |  | 2025-05-19
赤峰市公安局视频图像综合应用平台建设 | 内蒙古 |  | 已签单/下单 |  | 0 | 10 | 0 |  | 0 |  | 2025-05-19
黄埔区联合派出所人员管控项目 |  |  | 已签单/下单 |  | 0 | 10 | 0 |  | 0 |  | 2025-05-19
西安建筑科技大学后勤部门监控相机增补及定制 | 陕西 |  | 已签单/下单 |  | 0 | 10 | 0 |  | 0 |  | 2025-05-19
辽阳运维计费系统 | 辽宁 |  | 已签单/下单 |  | 0 | 10 | 0 |  | 0 |  | 2025-05-19
柳州职业技术大学安防智能化改造项目 | 广西 |  | 已签单/下单 |  | 0 | 10 | 0 |  | 0 |  | 2025-05-26 | 2026年5月第4周 |  |  | 本周新下单2个项目，全年重点项目情况表已整理并和市场部协同、同步
南通通州湾图片存储扩容项目 | 江苏 |  | 已签单/下单 |  | 0 | 10 | 0 |  | 0 |  | 2025-05-26
内蒙古自治区自然灾害应急能力提升工程预警指挥项目 | 内蒙古 |  | 已签单/下单 |  | 0 | 10 | 0 |  | 0 |  | 2025-05-26
德阳视频专网软件 | 四川 |  | 已签单/下单 |  | 0 | 10 | 0 |  | 0 |  | 2025-05-26
广州市黄埔区商住混合体精细化人员管控项目（硬件部分） | 广东 |  | 已签单/下单 |  | 0 | 10 | 0 |  | 0 |  | 2025-05-26
青岛平度海信工厂设备采购项目 | 山东 |  | 已签单/下单 |  | 0 | 10 | 0 |  | 0 |  | 2025-06-02 | 2026年6月第1周 |  |  | 各办事处重点项目情况表已和云智市场部协同
济宁市龙拱港视频解析能力建设项目 | 山东 |  | 已签单/下单 |  | 0 | 10 | 0 |  | 0 |  | 2025-06-02
北京副中心机管局食品浪费监管项目 | 北京 |  | 已签单/下单 |  | 0 | 10 | 0 |  | 0 |  | 2025-06-02
肥西县雪亮工程二期项目（一阶段） |  |  | 已签单/下单 |  | 0 | 10 | 0 |  | 0 |  | 2025-06-02
清水河县全域视联项目_软件部分（20万） |  |  | 已签单/下单 |  | 0 | 10 | 0 |  | 0 |  | 2025-06-02
广西南宁吴圩国际机场新建T3航站楼弱电工程 | 广西 |  | 已签单/下单 |  | 0 | 10 | 0 |  | 0 |  | 2025-06-09
鄞州公安国产化升级改造一期 |  |  | 已签单/下单 |  | 0 | 10 | 0 |  | 0 |  | 2025-06-09
鄞州公安追影平台优化定制 |  |  | 已签单/下单 |  | 0 | 10 | 0 |  | 0 |  | 2025-06-09
西安医学院智慧安防项目 | 陕西 |  | 已签单/下单 |  | 0 | 10 | 0 |  | 0 |  | 2025-06-09
花溪分局视频结构化系统建设项目 |  |  | 已签单/下单 |  | 0 | 10 | 0 |  | 0 |  | 2025-06-09
沙湖景区智慧化提升项目（一期） |  |  | 已签单/下单 |  | 0 | 10 | 0 |  | 0 |  | 2025-06-09
中行安消一体化平台项目 |  |  | 已签单/下单 |  | 0 | 10 | 0 |  | 0 |  | 2025-06-09
辽源市公安局视综平台项目-增补1 | 吉林 |  | 已签单/下单 |  | 0 | 10 | 0 |  | 0 |  | 2026-07-27
南京广电视频监控项目 | 江苏 |  | 已签单/下单 |  | 0 | 10 | 0 |  | 0 |  | 2026-07-27
成华智慧政务中心项目标包4-监控 |  |  | 已签单/下单 |  | 0 | 10 | 0 |  | 0 |  | 2026-07-27
成华智慧政务中心项目标包2-监控 |  |  | 已签单/下单 |  | 0 | 10 | 0 |  | 0 |  | 2026-07-27
锡林郭勒盟视图数据治理项目 | 内蒙古 |  | 已签单/下单 |  | 0 | 10 | 0 |  | 0 |  | 2026-07-27
上海沪东船厂26年平台升级需求 | 上海 |  | 已签单/下单 |  | 0 | 10 | 0 |  | 0 |  | 2026-07-27
青白江区分局智慧安防社区租赁服务项目 | 重庆 |  | 已签单/下单 |  | 0 | 10 | 0 |  | 0 |  | 2026-07-27
渝中地下环道项目 | 重庆 |  | 已签单/下单 |  | 0 | 10 | 0 |  | 0 |  | 2026-07-27
宁夏理工学院与极云ES7000对接项目 | 宁夏 |  | 已签单/下单 |  | 0 | 10 | 0 |  | 0 |  | 2026-07-27
南通通州湾示范区雪亮工程二期工程扩容 | 江苏 |  | 已签单/下单 |  | 0 | 10 | 0 |  | 0 |  | 2026-07-27
辽源市公安局视综平台项目-增补 | 吉林 |  | 已签单/下单 |  | 0 | 10 | 0 |  | 0 |  | 2026-07-27
黄埔分局平台目志接口对接定制 |  |  | 已签单/下单 |  | 0 | 10 | 0 |  | 0 |  | 2026-07-27
黄埔联合派出所四道防线功能定制 |  |  | 已签单/下单 |  | 0 | 10 | 0 |  | 0 |  | 2026-07-27
通州湾公安升级项目 | 江苏 |  | 已签单/下单 |  | 0 | 10 | 0 |  | 0 |  | 2026-08-03
巴中融合计算 |  |  | 已签单/下单 |  | 0 | 10 | 0 |  | 0 |  | 2026-08-03
24年青白江天网改造项目驻场服务 | 重庆 |  | 已签单/下单 |  | 0 | 10 | 0 |  | 0 |  | 2026-08-03
渝中地下环道项目-数据看板 | 重庆 |  | 已签单/下单 |  | 0 | 10 | 0 |  | 0 |  | 2026-08-17
北京市局视综二期 | 北京 |  | 已签单/下单 |  | 0 | 10 | 0 |  | 0 |  | 2026-08-17
辽宁省数字政府基座项目第一批要货 | 辽宁 |  | 已签单/下单 |  | 0 | 10 | 0 |  | 0 |  | 2026-08-17
渝北区智能交通设施与情景教育基地工程 | 重庆 |  | 已签单/下单 |  | 0 | 10 | 0 |  | 0 |  | 2026-08-17
广西资源中心智慧园区项目-机场市政工程 | 广西 |  | 已签单/下单 |  | 0 | 10 | 0 |  | 0 |  | 2026-08-17
辽宁省定制开发服务项目 | 辽宁 |  | 商机/报备 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2025-08-25 | 2026年8月第4周 |  |  | 云南林草项目9月10日投标，华智今年第一个林草重点项目
青岛平度海信工厂设备采购项目-功能定制 | 山东 |  | 已签单/下单 |  | 0 | 10 | 0 |  | 0 |  | 2025-08-25
重庆师范大学视频智能化三期 | 重庆 |  | 已签单/下单 |  | 0 | 10 | 0 |  | 0 |  | 2025-08-25
盐城工业职业技术学院监控宿管改造项目 | 江苏 |  | 已签单/下单 |  | 0 | 10 | 0 |  | 0 |  | 2025-08-25
新建-国家存储器基地FAB2-B安防项目 |  |  | 已签单/下单 |  | 0 | 10 | 0 |  | 0 |  | 2025-08-25
金昌视综平台定制开发 | 甘肃 |  | 已计收 |  | 100 | 100 | 0 |  | 0 |  | 2025-08-25 | 2026年8月第4周 |  |  | Q3目标：160.00 已计收项目：14 已计收金额：56.31 重点跟踪云南滇东南林草项目投标情况。
绥化市公安局US3060存储扩容 | 黑龙江 |  | 已签单/下单 |  | 0 | 10 | 0 |  | 0 |  | 2025-08-25
化隆群科新区乙片区智慧交通大数据应用建设项目 | 青海 |  | 已签单/下单 |  | 0 | 10 | 0 |  | 0 |  | 2025-08-25
苏州工业园区分局公安三维布控项目 | 江苏 |  | 已签单/下单 |  | 0 | 10 | 0 |  | 0 |  | 2025-08-25
呼伦贝尔市铁路沿线风险监控联网设备采购 | 内蒙古 |  | 已签单/下单 |  | 0 | 10 | 0 |  | 0 |  | 2025-08-25
双鸭山市公安局移动警务项目 | 黑龙江 |  | 已签单/下单 |  | 0 | 10 | 0 |  | 0 |  | 2025-08-25
黑龙江省公安视频图像共享平台项目 | 黑龙江 |  | 已签单/下单 |  | 0 | 10 | 0 |  | 0 |  | 2025-08-25
广州市黄埔派出所视频结构化项目 | 广东 |  | 已签单/下单 |  | 0 | 10 | 0 |  | 0 |  | 2025-08-25
杭锦旗“雪亮工程”二期项目 | 内蒙古 |  | 已签单/下单 |  | 0 | 10 | 0 |  | 0 |  | 2025-08-25
合计 |  |  | 119 个项目 | 3951708.9 |  |  | 998020.45 | 0